高雄市立高雄高級商業職業學校 中程教育發展計畫 期 程 （99年1月至102年12月）

高雄市立高雄高級商業職業學校99-102年中程教育發展計畫 教育局核閱 審查結果詳如審查意見表。. 承 辦 人; 主任秘書. 股 長; 副 局 長. 科 長; 局 長. 學 校 人 員 簽 章 校長; 各 處 室 主 管. 教務主任; 訓導（學務）主任; 總務主任. 會計主任; 人事主任; 輔導主任. 本中程教育發展計畫不得因校長易人而變更。 中華民國99年1月 目錄 高雄市立高雄高級商業職業學校經營發展重點計畫摘要表 1 壹、計畫緣起 2 一、依據 2 二、未來環境預測 2 貳、學校現況 3 一、現況 3 二、SWOT分析 7 參、教育目標與特色 13 肆、計畫目標 19 伍、實施策略與方法 23 陸、經費需求 42 柒、預期效果 46 捌、高 雄 高 商 校 區 平 面 圖 49

# 高雄市立高雄高級商業職業學校經營發展重點計畫摘要表

| 學校名稱 | 高雄市立高雄高級商業職業學校 |
| --- | --- |
| 計畫依據 | 本校中程教育發展計畫 |
| 計畫目標 | 營造全人教育、溫馨校園的教學環境，積極提升學校邁向優質卓越。 並且達成下列目標： 1.推動一科一好一特色，有計畫對外行銷，展現旺盛競爭力。 2.提高學生國立科技大學之升學率，提高學生相關證照檢定之通過率。落實以升學為主，就業為輔的生涯輔導，擴展學生生涯發展空間。 3.充實高雄市商業類整合型教學資源中心軟硬體設施，有效發揮本中心在高中職社區化之功能。 4.營造創造力學習環境，實施創造力教學與活動，培養學生創造力。 5.營造雙語化學習環境，實施英語融入資訊及商業實習領域教學，推動學生國際交流活動，培養具國際視野的商業人才。 6.積極建置E化教學環境，推動資訊教育，提昇師生資訊專業素養及知能。 |
| 計畫分類 | 綜合類 總務 □教務 □訓輔 |
| 計畫性質 | 新增 延續 □經常 |
| 執行行程 | 自99年1月1日起至102年12月31日止 |
| 總經費需求 | 204,272千元 |
| 計畫摘要 | 一、逐年進行學校設備的維護及更新，提供安全、優質之教學環境，打造無障礙空間，形塑友善的學習環境。 二、公共安全維護：改善無障礙設施及委託專業廠商，定期維修電器、電梯、消防、飲水…等設備。 三、建築物安全維護：整修自強、莊敬、力行、實習等大樓及圖書館，修建排水溝，抽換老舊電線等改善工程，以維護建築物安全。 四、教學環境改善：逐年改善教室通風設備，打造無障礙空間，改善學習環境，提升教學品質，增進教學效果。 五、持續五、持續進行美綠化工作，打造永續優質之校園，讓學校成為社區最佳學習與休憩場所，營造社區化的文化活動中心。 |

製表：

高雄市立高雄高級商業職業學校中程教育發展計畫

# 壹、計畫緣起

## 一、依據

(一)教育經費編列與管理法第12條。

(二)高雄市政府教育局98年10月30日高市教秘字第0980046438號函。

## 二、未來環境預測

從時代潮流及社會發展趨勢，可預測的未來環境大致如下：

1.社會少子化，學齡兒童逐年減少，學生人數縮減，導致高中職招生壓力增加。

2.國內大專院校增加，高中職學生升學管道多元且暢通。

3.教育國際化，學校必須更重視雙語環境建置及國際教育交流活動，以開拓師生國際視野，具有國際觀關懷及競合能力。

4.全球資訊化，學校需積極建置e化校園，推動教學資訊化，培養學生運

用資訊科技的能力。

5.企業界用人趨向重視創意與品德，學校應營造培育創造力及培養優良品

德的學習環境。

6.高中職社區化落實後，將是十二年國教推動時機。

7.未來社會將更維護弱勢學生學習權，因此更重視無障礙學習環境。

8.學校未來勢必是環保與友善的校園，且將是終身學習社會中學習資源的

重要提供者。

因此，本校未來將配合國際化、資訊化及社區化趨勢，充實各項設施，

營造具有時代競爭力的學習環境，建構一個活力的學校及溫馨的校園。

# 貳、學校現況

## 一、現況

（一）校地面積：56,300平方公尺；建築總面積：50196.98平方公尺

（二）校舍設施：

| 校 舍 區 分 | 間 數 | 面 積 |
| --- | --- | --- |
| 普通教室 | 57 | 4275 |
| 特別教室 | 52 | 4500 |
| 辦公室 | 19 | 1544 |
| 活動中心 | 1 | 1403 |
| 圖書館 | 1 | 2380 |
| 實習場所（含員工消費合作社） | 1 | 480.98 |
| 廁所 | 286 | 873.3 |
| 運動場 | 面積：6367平方公尺 跑道：300公尺 材質： PU跑道 |  |
| 室外球場 | 籃球： 5 面；材質：水泥地， 排球： 4 面；材質：水泥地， 手球： 2 面；材質：水泥地， 網球： 1 面；材質：紅磚土， 羽球： 1 面：材質：水泥地 |  |

（三）班級數及學生人數：

本校目前為多元發展，各類體制並存，綜括之有三大類別：一為普通職校部分，一為綜合高中部分，一為普通高中部分（體育班）。此外，進修學校則包含普通職校及實用技能班。

| 類別 | 科別 | 班級數 | 學生數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通職校 | 商業經營科 | 6 | 233 |
|  | 會計事務科 | 9 | 346 |
|  | 國際貿易科 | 9 | 351 |
|  | 廣告設計科 | 3 | 123 |
|  | 資料處理科 | 6 | 236 |
| 綜合高中 | 學術學程 商業服務學程 會計事務學程 國際貿易學程 資訊應用學程 廣告設計學程 文書事務學程 商業管理學程 | 18 | 676 |
| 普通高中 | 體育班 | 3 | 44 |
| 合計 |  | 54 | 2009 |

附設進修學校：

| 類別 | 科別 | 班級數 | 學生數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商業經營科 | 6 | 231 |
|  | 國際貿易科 | 3 | 119 |
|  | 廣告設計科 | 3 | 125 |
|  | 資料處理科 | 6 | 229 |
| 實用技能班 | 商用資訊科 | 8 | 280 |
| 合計 |  | 26 | 984 |

98學年度全校合計：班級數 80 班(含進修學校26班)，學生數2993 人(含進修學校984人)。

（四）教職員工數（含教師專長分析）：

本校教職員工共 170 位，計日校教師 126人(含軍訓教官7人)，進修學校16人(含軍訓教官2人)，職員工28 人，護士1人，合格教師率100﹪。

1.日校教師

| 科目 | 應有教師數 | 實有教師數 (含留職停薪) | 實缺 代理 | 留職停薪代理 | 保留 缺額 | 備註欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國文 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 代理教師2人 |
| 英文 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |
| 數學 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 代理教師2人(1人代留職停薪) |
| 自然 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 社會 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 體育 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 兼課教師2人 |
| 商業經營 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 會計事務 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 國際貿易 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
| 廣告設計 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 留職停薪1人由代理教師授課 |
| 資料處理 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |
| 輔導 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 音樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 護理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 軍訓教官 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合計 | 132 | 129 | 4 | 2 | 3 | 空缺3人 |

2.進修學校教師

| 科目 | 應有教師數 | 實有教師數 (含留職停薪) | 實缺 代理 | 留職停薪代理 | 保留 缺額 | 備註欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 英文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 數學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 商業經營 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 會計事務 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |
| 國際貿易 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 廣告設計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 資料處理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 輔導教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 護理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 軍訓教官 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合計 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 |  |

## 二、SWOT分析

本校位處市中心，對社區之服務不遺餘力，除提供所有場地供社區從事

各項藝文、體育、休閒活動外，亦配合各機關、團體辦理各項考試、研習、會議等且配合社區化教學，充分利用學校設施（備）。所以損壞及維護之人力、物力亦相對地提高。使用機率大，更應規劃良好，近年來加強美化、綠化、校園景觀等工程，俾提昇服務品質及效益。

|  |  |  | 因素分析 |  |  |  |  | Strengths 優勢 |  |  |  | Weaknesses 劣勢 | Opportunities 機會 |  | Threats 威脅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 內部因素 |  |  |  | 學校規模 |  |  |  |  |  | 1.學校歷史悠久，民國26年創校，校友多，表現優異，社會口碑優。 2.班級數適中，學生同輩學習互動多。 3.全校54班，包含商管群、設計群、綜合高中、體育班，學生2,000餘人。 4.學制多元化，滿足各類型學生需求。 | 1.出生率下降，學生數逐年減少。 2.人員精簡，工作負荷量重。 | 1.首辦綜合高中，提供多元適性學習，吸引學生。 2.日校、進修學校及空中進修學院，形成完整的學習園地。 |  | 1.全市公私立高中增多，高職逐年弱化。 2.校園開放，安全管理困難。 |  |
|  |  |  |  |  | 校舍設備 |  |  |  |  |  | 1.校地大小適中，學生有足夠的活動空間。 2.一流教學設備，電腦教室11間(含電腦繪圖教室、關貿網路教室、POS電腦物流教室、資訊系統教室)，視聽教室3間，語言教室3間，多功能團體輔導教室2間。體育設備齊全，設有全國首創商科資源中心─金融資訊教室。 | 1.日校、進修學校及空中進修學院三種不同學生使用同一校園，管理不易。 2.各種設備汰舊換新非常快速，須極力爭取經費。 | 1.綜合高中、高中職均質化及優質化補助款，提供教學設備購置。 2.增設三間電腦教室內之軟硬體設備，作為乙、丙級電腦軟體應用之術科考試場所。 3.擔任考選部國家考試考場，亦獲取多方補助。 |  | 1.教學設備維修費用高，學校負擔大。 2.因政府經費短絀，未來教學硬體設備的增購及維修將更困難。 |  |
|  |  |  |  |  | 教學活動 |  | 1.師資優異，教學經驗豐富，活動多元、創新。 2.充分運用教學研討社群功能，提供多元、適性課程及整體提昇教師教學效能。 3.除了上課外，積極推動學生乙丙級技能證照之取得，並參加課外之參觀與實習，有法院、海關船務公司、銀行、證券公司、會計師事務所、國稅局、超商等，每年更積極準備商科全國技藝競賽，以爭取好名次。 4.擴展國際視野，加強英語能力，辦理英語背誦、英語聽力、英文演講活動、更加強學生全民英檢能力。 |  |  |  |  | 1.商業類科不易學習，學生負擔大。 2.家長勞工家庭多，單親的家庭居1/3以上，學生為負擔家務，在學習活動上無法全心投入及專注。 | 1.結合高中職均質化及優質化，跨校選課、開課，辦理大專院校預修，提供多元課程。 2.發揮綜合高中精神，開設適性課程。 3.成立金融資訊教學中心，首創高職最現代化之教學措施。 4.商業教育館及貨幣中心提供高中職、國中參觀，讓理論與實物相配合。 5.e化教學，提升資訊能力，加強軟體應用乙丙級證照的取得。 |  | 1.政府經費補助逐年減少，開課不易。 2.學生缺乏資訊設備，網路教學效果欠佳。 |  |
|  |  |  |  |  | 教師資源 |  | 1.堅強師資陣容，聘學有專長的合格教師任教，且依專長授課。 2.專業教師大多取得乙級證照。 3.教師教學年資深，經驗豐富。 4.實習處有5大商科，每科設有科主任外，每科均有其專業課程老師。 5.教師均積極各項進修，取得更高學位。 6.教師年輕化，充滿熱心、愛心與創新教學。 |  |  |  |  | 1.教師年資深、淺間隔大，經驗傳承較不易。 2.新進教師的經驗較不足，需要時間做整合、提攜與經驗傳承。 | 1.藉新聘教師甄選，強化校內活動能量。 2.運用資源，鼓勵教師修習第二專長。 3.利用新進教師的活力及創造力提升本校行政效率及增進教學的質與量。 |  | 1.政策影響，弱化高職科別，專業科目新聘教師不易。 2.專業科目教師因政策影響，有轉任第二專長科目的威脅，影響教師專業品質。 |  |
|  |  |  |  |  | 行政人員 |  | 1.行政人員年輕化，對校務投入認真負責，充滿活力，能提供學生最好的協助與指導。 2.一級主管均具有豐富的學養及經驗，對活動的推展及溝通協調均有很好的效果。 3.校務推展及校務溝通協調性優。 |  |  |  |  | 1.因行政業務繁重，壓力大，造成行政人員輪動性高，所以經驗傳承容易斷層，經驗較不足。 2.部分行政人員囿於過去的經驗，對新事物應變不足，較不易有突破性嘗試。 3.較繁重之行政工作，較少有人願意擔任。 | 1.推動組織再造、文書電子化的政策，有助行政流程的節省及效率。 2.校際交流活動日趨增多，提供研討取經機會，減輕孤軍奮戰的壓力。 |  | 1.對於教師兼任行政人員缺少積極鼓勵措施，並無強制性之法律規定，使教師無意願兼任行政職務。 |  |
|  |  |  |  |  | 學生素質 |  | 1.學生同質性高，教學效果佳。 2.學生經過各項考試進入本校就讀，均屬中上之材，在老師認真教授下，升學情形優良。 3.純真樸實，敦品勵學 4.各項活動表現優異。 5.五育均衡發展。 |  |  |  |  | 1.學生同質性高，創造力培養有待加強。 2.正常化教學及均衡發展，對現行考試制度相對不利。 3.許多學生家庭處於經濟弱勢地位，需藉由打工籌措經費。 4.高雄地區增設許多普通高中，產生排擠效應，學生素質漸低是最大隱憂。 | 1.辦理綜合高中，吸收不同性向學生，活絡氣氛。 2.升學表現傑出，每位學生都能有良好出路。 3.近年來受金融風暴影響，家長讓子弟選讀職校獲得專長的意願有逐年提升趨勢。 |  | 1.受高中數增多學生人數減少，學生素質有待提升。 2.升學進路飽受高中生競爭威脅。 |  |
|  |  | 外部因素 |  |  | 地理交通環境 |  |  |  | 1.位居市中心及高雄市商業最發達的五福路，交通便捷，以商業學校而言得天獨厚。 2. 新建實踐大樓，於97年12月完工啟用，設有藝文展示中心，面向五福路設有展示長廊，本大樓將成為向社區開放發揮社教功能及展現學校特色的大樓。 |  |  | 1.車流量大，噪音干擾 2.交通頻繁，學生安全受威脅。須注意交通安全教育與宣導措施。 3.學校無宿舍及交通車，因此居住臨近縣市學生必須要在校外租居。 4.居住郊區學生無法開闢專車，必須自行解決上下學通車問題。 | 1.市府規劃都市再造，都市風貌更新，五福路設為港都觀光大道，本校地理位置更形優越。校園圍牆再造，校園變美了。 2.南高雄唯一公立高級商業職業學校。 3.位在高雄市中心，交通便捷，離火車站僅需10分鐘車程，乘坐市公車也很方便。 |  | 1.鄰近高中多，招生素質受威脅。 2.附近有高雄女中、新興高中及師大附中等競爭學校。 3.高雄都會區近年來北區學生數量高於南區甚多，本校招生質與量深受威脅。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 家庭背景 |  |  |  | 1.家長會依規定召開會議，運作合乎程序。 2.家長與學校互動關係良好。 3.親師合作互動優，家長能信任學校的辦學用心。 4.家長熱心參與學校活動，能提供必要之協助與支持。 |  | 1.普遍家庭之經濟能力較弱勢。 2.許多家長過於溺愛子女。 3.單親家庭多，家長降低參與活動的意願。 |  | 1.藉由高中職均質化與優質化推動，結合社區家長參與。 2.家長參與子女教育的權利義務，教育基本法已有明確規範。 3.家長會、校友會提供多項的獎助學金，使學生專注於課業。 |  | 1.整體經濟狀況不佳，家長參與程度降低。 2.部分家長觀念稍偏差，將子女教育責任全部推給學校。 |
|  |  |  |  |  |  | 社區參與 |  |  |  | 1. 社區積極參與學校發展計劃。 2. 校友會關心校務推動，並能充分配合。 3.能充分利用社區資源，結合大專院校，協助專題製作指導與大專預修、模擬口試指導。 |  | 1.學生來自不同社區，家長參與程度不若國中、小。 |  | 1.實施高中職均質化，本校社區學生人數增加，有利學校與社區的結合。 2.利用社區及校友會的支援，爭取改制公立專科及附屬高中職部。 3.社區文化資源豐富，提供教學參觀補充教材。 4.社區職場提供職業類科學生實習機會。 |  | 1.學校教學活動較難與社區結合。 2.付出動機開始複雜化。 3.公立職校多所積極爭取改制專科。 |
|  |  |  |  |  |  | 企業（區域）資源 |  |  |  | 1.位處商圈中心，社區商業活動蓬勃，商業資源多。 |  | 1.缺乏有效整合及結合，未能充分利用區域資源。 |  | 1.建立與社區和諧關係，加強合作。 2.高雄市工商業發達地區，高雄港、地方法院、星光碼頭、漁人碼頭、加工出口區…等，有利產學合作空間，增進師生實務學習機會。 3.南部地區有多所大學、技院提供教師進修機會。 |  | 1.學校規劃學習內容與科別，未積極結合地方特色。 2.地方民眾尚未養成社區與學校資源共享之觀念，較少主動提供社區資源，並且對資源共享做法也不甚了解。 |

# 參、教育目標與特色

一、學校教育目標

(一).有效建構優質的行政服務與教學專業團隊。

(二)營造「全人教育、溫馨校園」的教育環境，讓學生喜歡上學、同仁高興上班、家長熱心參與、社會肯定學校。

(三).培養學生具備民主法治、專業知能、文化素養、職業道德及尊重他人、人文關懷的精神。

(四).傳授專業知識與技能，厚植基礎學科能力。增進學生職業性向試探機會，協助學生適性發展。

(五). 孕育學生樂觀進取的人生觀、和諧圓融的人際關係以及領導統御的能力，讓學生每天開開心心的上學，快快樂樂的學習。

(六).充實資訊設備及教學，以提昇學生e化及應用資訊科技能力。

(七).落實實施創意學子培育計畫，激發學生創意及多元學習動機。

(八).建構適當的行銷管道與策略，讓社會各界能認識學校的經營成效，吸收更多優秀學生。

二、學校發展特色

（一）延續優良傳統，發揚雄商精神。

1.勤奮力學的求知精神   2.敬業樂群的服務精神

3.開山闢地的創業精神   4.精誠團結的互助精神

（二）因應社會變遷，規劃前瞻校務，朝多元化發展，開創學校新紀元。

1. 充分掌握時代脈動及社會需求，朝多元學制兼容並蓄，除原有之商業職業類科外，民國八十五年起配合教育部政策，成立綜合高中。

2.本校招生管道計有免試入學、申請入學、甄選入學、登記分發入學、技藝(能)成績績優保送、體育績優甄試入學、高雄區公立高中(或高職)聯合招收轉學生分發入學、，符合教育改革適才適所及多元入學管道的趨勢。

3.把握原則，依前瞻性的校務規劃，逐步變革，追求卓越，創造優良教育品質。

（三）以升學輔導為主，培育就業能力為輔，拓展學生更寬闊的發展空間。

1.秉持學生第一、教學為先、五育均衡、健康成長的理念。依據學生學術或技能性向，提供多元學習進路，增加生涯規劃廣度。

2.提供學生成功經驗，經由學術及技能兩種學習，發覺潛能培養學習興趣，提高學習成就。

3.積極輔導學生升學，提供各項升學資訊，輔導學生養成正確的讀書態度，增進升學能力，以考取國立大學、科大為目標邁進。

4.本校設有實習輔導處，提供學生各項就業資訊，加強學生專業技能訓練，鼓勵學生考取各項證照，以提高學生競爭力，本校畢業生在業界均能獲好評。

（四）實務與理論學習兼顧，與業界合作並與高高屏科大策略聯盟，為學生升學與就業妥善準備：

1.推動產學合作計畫，舉辦校外教學參觀活動，編輯實務教學教材，將理論與實務結合。

2.與高高屏所有國立科大結盟，合作研發課程與教材，提供各校特色與升學資訊，讓學生了解升學動向。提供預修課程讓學生為進入大學而準備。

（五）重視體育及休閒活動，強化師生身心健康：

1.為培育學生成為身心健全之國民，積極推動體育及休閒活動，每學期均舉辦各項班際拔河、排球、足壘球、大隊接力等各項競賽，提升運動風氣，獲得學生熱烈迴響。

2.成立體育班，組織手球隊、排球隊、溜冰隊、體操隊、保齡球隊，及培訓田賽選手參加國內外比賽屢獲佳績，為校為國爭光

3.每學年舉辦教職員工、家長戶外聯誼活動，家長教職員工一起歡樂、調劑身心交換意見，拉近彼此的距離。

（六）推展友善校園，以學生為主體，實施全人教育：

1.積極推動啟發式生活教育，養成學生高尚品德，同時運用集會與融入式課程，宣教德育之重要。持續辦理生活輔導教育等校內、外活動，帶領學生正常休閒活動，同時確實執行校園規範，以潛移默化方式約束學生不良行為。

2.學生如有不適應狀況發生，結合教務處、學務處、輔導室、教官室、導師、任課教師及家長協同輔導。

3.積極推展認輔制度成效卓著，使本校成為高雄市認輔中心學校。

（七）推動一科一好一特色，有計畫對外行銷，展現旺盛競爭力，並建立證照制度，增強學生職業技能：

1.發展五個專業類科及綜合高中特色，以建立一科一好一特色為目標。

2.加強形象管理與行銷，以獲社區肯定與支持，增加畢業生升學或就業機會。

3.配合政府推動技能檢定，建立職業證照制度。除安排時間加強技能訓練，且規定商科每位學生，在校至少必須通過本科丙級檢定，實習成績才算及格，准予畢業。

4.每年全國商業技藝競賽，成績均名列前茅。

（八）以教學為優先，建置以學生為主之教學環境：

1.學校所有的活動設計，教學場景，教師領導方針，均以學生為主，提供最優良、適性之教育場所，一切以學生考量為優先。

2.依學生個別差異，提供視訊教育，發展多元智慧及潛能。

（九）舉辦藝文活動，出版學生刊物，培養學生人文素養：

本校以商業類科為主，為使學生具有商業專門學識外，能多接受人文陶冶，特別重視學生人文素養的培養，除每學期舉辦各項學藝競賽外，同時舉辦「雄商文學獎」，鼓勵學生寫作；另外，學校每學年出版「雄商青年」及每學期出版「耕心」及「雄商導報」等刊物，引導學生多接觸文學創作領域。

（十）推行社團活動蓬勃發展，鼓勵學生參與，強化學生自治能力：

1.本校設有四十七個社團，活動種類包羅萬象，俾使學生於課業外能培養優良嗜好，發展與人和諧相處的能力。

2.每學期均舉辦社團活動成果展，學生社團均推出各項活動或表演節目，表現年輕人青春活力。

3.近年來為建立地球村的宏觀，成立國際交流社團，積極從事學生國際學術交流。

4.落實民主法治精神，透過全體學生選出學生代表，參與各校委員會議（班聯會、獎懲委員會…等）及成立自治學生幹部，強化學生自治能力與法治程序觀念。

（十一）尊重教師專業自主，鼓勵教師進修，激勵服務熱誠：

1.本校各項教學事宜，均經教學研究會、行政會報討論決議後實                  施，充分尊重教師之專業。教師需用的教學設備，優先購買供應。

2.本校成立教師會，教師對學校興革建議事項，均可透過教師會反映。

3.校長採民主式領導，隨時歡迎教師或學生至校長室洽談任何教學或行政事宜。維護校園和諧，落實校園民主，注重校園倫理。

4.配合學校優質化輔助方案，積極推動教師專業發展計畫，激勵教師專業成長。

5.鼓勵教師進修，重視研究發展，邁向學習型組織。提供師生研習講座，開設專業成長課程，激勵師生共同學習成長。

（十二）積極服務社區，推動學校社區化、社區學校化工作，培養愛護社區觀念：

1.本校對社區之服務不遺餘力，除提供所有場地供社區從事各項藝文活動外，且積極參與社區之環境維護工作及舉辦捐血活動。

2.善用社區人力、物力、財力、空間等資源，發展辦學特色。

3.開放校園，供民眾晨昏健身，設置社區圖書館提供民眾閱讀書報雜誌。

4.開辦市民學苑課程及電腦研習課程，提供社區民眾學習機會。

（十三）濟急救困；關懷、愛護學生，塑造溫馨感恩的校園氣氛：

1. 全體同仁捐助成立「同德慈善基金會」，隨時濟助貧困學生。每年舉辦跳蚤市場及愛心鑼等各項義賣，籌募慈善基金。

2.爭取校友及家長及社會善心人士捐助獎學金，濟助清寒學生。

（十四）倡導愛人助人，設計舉行儀式，激發學生感恩惜福情操：

1.每年推動捐血救人，均獲獎勵，頗著績效。

2.每年舉辦義賣活動，學生均能踴躍響應。

3.成立慈善社團及青少年服務隊，經常做社區慈善服務。

4.利用集會加強宣導「施比受更有福」的觀念，鼓勵學生隨時幫助需要幫助的人。

（十五）積極推動資訊教育及行政電腦化，架設校園網路，增置教學網頁平台，成效卓著：

1.成立資訊教育推動小組。

2.配合學校優質化輔助方案，建置知識管理系統，整合學校檔案e化管理，成立教師電子信箱及更新學校網站，增進親師生溝通管道與功能。

3.全校電腦網路化，並推展網頁式教材，積極發展網路教學。開設虛擬教室，線上學習，線上作業評量即時回饋評量結果。

4.行政作業電腦化，充實更新處室電腦，提昇教職員工電腦操作能力及電子公文傳輸。

5. 推動遠距教學，鼓勵師生進入參與專案式學習，引介台灣鄉土文化，與線上跨校跨國的師生分享，進而培養懷鄉土與國際觀公民。

6.參加各項資訊教育競賽均有優異表現。參加全國及高雄市網際博覽會，成績優異。歷年來高雄市的班級網頁比賽，屢獲佳績。

（十六）圖書館轉型為學校與社區資源中心，配合資訊化，朝成立圖資中心邁進：

1.結合家長及社區資源，增購圖書，建立網路借書管理，開放供社區人士及家長運用，增加學習型學校與學習型社區之形成

2.發展教師及學生讀書會，各科架設學習網站，分享教學心得。鼓勵學生籌組班級讀書會，參加高雄市跨校網路讀書會。

3.充實網路檢索系統，加強館際合作，具有館藏及全國圖書期刊目錄之功能。

4.發展圖書館特色，選定依各專門學程為領域，作為發展重點，規劃發展出本校圖書館的特色。

（十七）建置雙語教學環境，加強輔導學生英文聽說讀寫能力，積極推動學生國際教育交流活動：

1. 2.改善教室室內廣播設備，每週三實施英文聽講練習與測驗。

3.每週二於朝會實施英文背誦。

4.校園建置雙語化（含標語），優質的雙語教學環境。

5.積極推動學生國際教育交流活動，與國外高中職締結姊妹校。

# 肆、計畫目標

一、教務處

（一）推動適性學習課程改進，提供完備課程類型。

（二）建構精緻化的課程結構：掌握新課程校基管理精神，符合精簡、經濟原則，充實教學內容，提升教學品質。

（三）拓展學生全球視野，培養具備與國際接軌的能力。

（四）充實教學設備，提升教學品質。

（五）增進教師專業成長，活化教學氣氛。

（六）營造多元學習環境，規劃創意課程，積極參與校際活動。

（七）推動行政作業電腦化，提升教務行政功能。

（八）配合e化，建置數位教育環境。

二、學務處

（一）培養學生健康的身心、發展學生多元學習興趣。

（二）加強生活教育、品德教育、法治教育，培養健全公民。

（三）營造本校為社區民眾體能活動、娛樂休閒、終身學習中心。

（四）美化校園環境使學校成為社區休閒學園。

（五）開闢社團多元學習，提供學生自我實現機會。

（六）落實校園民主，擴大學生參與廣納建言，營造友善學習情境。

（七）充實軟硬體設施，發揮學校教育言教、身教、境教與制教之功能，培養自治自律、品學兼優的好青年。

三、教官室：

（一）採走動式查察，消弭與處置校園隱藏式與突發性危機；每學期主動認養輔導班級個案學生，採多元化、主動性之生活輔導教育。

（二）採課程←→校安←→生輔三環連結，建立與學生之互動平台，進而延伸學生校外生活輔導及春暉（反毒）教育。

（三）定期參加教育部辦理之輔導知能，提升教官生活輔導功能，及有效預防學生生活言行偏差情事。

（四）養成學生健康身心，擴大管樂社之能量與硬體設備，發展學生多元休閒學習興趣。

（五）辦理學生校內、外活動，建立學生自我防護知能及自信；進而認識柴山與溼地生態，珍惜鄉土、真愛高雄。

（六）充實全民國防課程專業教室軟硬體設施，啟發學生愛鄉愛土、珍惜社區、愛護社會，再擴大全民國防概念。

（七）建立反毒宣導走廊，阻絕毒品侵入校園，適時辦理反毒活動，擴大宣傳效果。

四、總務處

（一）近程：興建連接走廊展示櫃、改建停車場鋪面及周邊景觀、裝修圖書館、進行中正、莊敬大樓屋頂防漏隔熱工程、各樓層洗手台整修、莊敬大樓地下室窗戶更換工程。中程：進行校園噴霧系統工程、五福路圍牆改建工程、改善校園排水及電線整合工程、校園景觀工程。遠程：興建多功能風雨綜合球場。

（二）持續進行美綠化工作，打造永續優質之校園，讓學校成為社區最佳休憩場所，營造社區化活動中心。

（三）逐年進行學校設備的維護及更新，提供安全、優質之教學環境，打造無障礙空間，形塑友善的學習環境。

五、實習處

（一）建立證照制度，加強學生職業技能。

（二）升學為重，就業為輔，拓展學生發展空間及生涯規劃。

（三）發展建構性學習社區計畫，依高中職學校性質提供適性教育課程。

（四）增添商科金融資訊教學中心設備，協助本市高中職商業類學校學生，達成理論與實務並重之教學目標。

（五）安排貨幣中心課程，供教師參觀研習。

（六）增設商業經營科門市服務專科教室。

（七）增設國際貿易科專科教室。

（八）積極購置新穎之教學實習設備，並實施各類校外參觀，理論與實務相互印證，加以活用。

（九）推動一科一好一特色，並有計畫對外行銷，展現旺盛競爭力。

六、輔導室

（一）以全人發展為輔導之目標。

（二）以全體學生之需求為服務之要項。

（三）把握發展重於預防，預防重於治療之輔導原則。

（四）以學生生涯輔導為輔導工作之重點。

（五）建立分層輔導系統，加強三級輔導服務，因應學生不同需求。

（六）建置擴充社區輔導機制，以整合社區資源，建立輔導網絡，培養分工合作、協同輔導之默契，強化輔導功能。

（七）結合策略聯盟大學夥伴學校，協助學生認識未來進路，使生涯輔導內容更趨精緻化。

（八）加強全體教師、家長之生涯輔導知能，以落實發揮發展性生涯輔導效能。

（九）輔導工作電腦化，包括行政及輔導實務體系。

（十）繼續推動全校認輔制度，落實初級預防之輔導效益。

（十一）規劃生涯發展、認輔、校園精神駐診、多功能三級預防輔導資源中心，推動三級預防工作，以提昇本校輔導工作專業效能。

（十二）定期實施自我輔導工作評鑑，以提昇輔導工作效益。

七、圖書館

(一) 配合高雄市政府教育局政策將圖書館從三樓移到一樓，以利
社區民眾與學生之使用率。

（二）圖書館之經營以配合學校教育目的與需要，使其成為學校教學

活動中心。

（三）配合教育目標，順應資訊時代教育革新潮流，逐年充實館藏，

提供便利服務，使其為學校資訊中心。

（四）使圖書館達到提供教學資源、協助教學研究、輔導品格發展、

安排知性休閒、促進終身學習之功能。

（五）加強e化設備，以方便資料查詢。

（六）學校每年提供60萬經費，購置新書及擴充教學媒體。

八、人事室

（一）積極成立員工聯誼自治社團，以聯繫同仁情誼，提昇向心力。

（二）加強人事服務：對各項人事相關待遇福利及全力義務，加強溝通建立共識。

（三）充實資訊設備，提昇資訊e化能力。

九、會計室

（一）依據預算法、會計法、決算法、審計法及附屬單位預算執行要點等相關法令規定，綜理全校預算、會計、統計業務，辦理有關年度預算編列、收支審核、各項預決算表報編製、年度公務統計審核、各處室內控機制、興革方案及開源節流建議等事項。

（二）依採購法暨相關規定，審核各項財務採購、營繕工程的建置、校園規劃之監標、付款、監驗及各項財產、非消耗品、電腦軟體、零用金審核盤點、工作成本審核評估與各項相關作業檢討改進研議等事項。

（三）合理有效分配基金來源，編列年度各項基金用途預算，配合局部補助款作業，依規定時間及程序有效運用經費，節省消耗性支出，增加基金賸餘，提昇自籌財源額度，充分配合部局政策及各項新興計畫的推動及實施，適時達成學校各項教學及行政目標。

十、進修學校

（一）注重人格修養及人文陶冶。

（二）培養求新，精進負責之職業道德。

（三）營造優質、活力、健康之學習環境。

（四）培養因應變遷，創新進取及自我發展之能力。

（五）積極辦理市民學苑、實用技能班，以達社區資源整合。

# 伍、實施策略與方法

## 一、計畫內容

（一）教務處

1.推動高中職均質化，積極參與適性學習社區活動，強化適性學習基礎網絡。

2.高職精緻發展計畫：因應社會變遷及人才培育需求，辦理類科調整、學群課程整合等計畫。

3.持續辦理綜合高中：統整學程開課架構，提供學生多元學習機會。

4.課程區域合作計畫：辦理跨校選課、跨校開課、網路開課、及大專校院或社區大學合作開設進階課程、區域整合教學、聘請社區企業及專家學者開課、學生至社區職場參觀等方式開設課程。

5.定期召開教學研究會、課程發展委員會，研討各科教學綱要，統整學校課程架構與內容。

6.充實英文課程，選擇內容完整、編輯合乎學習發展的教材。

7.營造英文學習的優質空間，實施英文晨間聽力練習、晨間英文抽背，提供學習英文的活動課程。

8.加強資訊教育，善用校園網路，營造優良之資訊教學環境，培養學生現代化之資訊能力，提昇教師運用資訊科技於教學之素養，發展資訊化之課程教材與軟體，使教學與行政密切配合。

9.充實各科教學媒體及教學設備：妥善運用資源，規劃教學媒體及教學設備增購，使教材教法多元化。

10.辦理教師專業研習，使教師具備資訊融入教學之素養。

11.鼓勵學生參加校外比賽、活動，訂定具體獎勵措施，激發學生學習動機。

12.充實行政電腦化設備，提升行政效能。

13.建置數位教育環境，落實e化資訊教育融入教學活動中。

14.建置教師部落格網站，暢通師生互動管道，提昇教學效果。

15.建置學生測驗評量系統，提供學生適性評量與多樣評量，以提昇學生學習效能。

16.推動教師專業發展評鑑與教師專業社群，以提昇教師教學效能，共同關注學生學習成效的提昇。

（二）學務處

1.加強運動器材與設施之維護。

2.充實學生社團學習設備。

3.充實全民國防教育設備。

4.充實各班環境清潔維護設備。

5.充實國際交流通訊、視訊設備。

（三）教官室：

1.充實學生生活輔導教育事務硬體設備：

說明：教官學生生活輔導使用電腦4台（30,000元4），值勤室結合辦公室遷移重建及設施更新約需38萬元。  經費：約需50萬元。

2.充實全民國防教育課程專業教室：

說明：全民國防教育教室桌椅更新（14張桌子＋84張椅子）約需15萬，冷氣2台（40,000元2）、教室隔間（音）設施約需12萬元。

經費：約需35萬元。

3.充實春暉教室（反毒資源中心）軟硬體設備：

說明：反毒教室桌上型電腦（30,000元8）、單槍投影機（70,000元）、螢幕（15,000元），反毒文化走廊約需6萬元，辦理認識鄉土活動每年需約27萬元。  經費：約需146.5萬元。

4.整建管樂隊教育訓練教室與器材設備：

說明：整建管樂隊教育訓練室約需55萬元，汰除更新樂器每年約需78萬元，桌上型電腦乙台（30,000元）、彩色列表機（40,000元）。

（四）總務處

1.公共安全維護：改善無障礙設施及委託專業廠商，定期維修電器、電梯、消防、飲水…等設備。

2.建築物安全維護：整修自強、莊敬、力行、實習等大樓及圖書館，修建排水溝，抽換老舊電線等改善工程，以維護建築物安全。

3.教學環境改善：逐年改善教室通風設備，打造無障礙空間，改善學習環境，提升教學品質，增進教學效果。

4、活化教學空間：規劃百齡大樓各樓層活動空間，打造學生活動空間。

5.環境美化綠化：校園植栽花木，定期修剪，營造更優美之學習環境。

（五）實習處

1.購置專科教室設備：購置各科專業教室之教學設備。購置商業教育設備，充實商業教育館。購置金融資訊教學中心之設備。

2.購置行政辦公室設施：更新電腦及週邊設備，以利行政業務之電腦化。

（六）輔導室

1.落實學生生涯輔導

2.落實性別平等教育

3.推動生命教育與憂鬱自傷防治

4.推動認輔，凝聚大愛，營造友善校園

5.高危險群學生之預防與輔導

6.整合社區資源，協助學生適性發展

(七)圖書館

1.圖書館移到一樓空間規劃朝向 營造一個舒適感、機能性、動線流暢 (如休憩區、E化專區、新書展示區、影音資料區)等合乎多重需求的知性環境；經費預算99年編列540萬元

2.逐年增加年度圖書經費預算至少每年60萬元。

3.積極爭取各項補助款以充實圖書館館藏。

4.館舍重新配置裝璜,並增闢教師教學研究室。

5.充實更新圖書館設備。

（八）人事室

1.配合校務推展，辦理公開甄選優質教師。

2.辦理業務座談會，加強人事業務宣導溝通以建立共識。

3.積極鼓勵員工成立聯誼社團，以聯繫同仁情誼，提昇向心力。

（九）會計室

1.覈實辦理基金預算收支：依據高雄市教育發展基金收支保管及運用自治條例、高雄市政府附屬單位預算執行要點等規定，辦理各項教學收入、政府撥入及圖說工本費收入，依預算法、採購法等相關規定審核各處室依權責所提各項採購及營繕工程預算項目。

2.減少基金用途之不經濟支出：為落實健全財務秩序與強化內部控制實施方案之執行，請各處室強化內控機制，充分運用學校現有資源、設備、材料及耗材紙張等，減少不經濟支出，提昇基金累積賸餘的額度，作為新興計畫預算編列之財源。

3.增加各項開源收入：鼓勵處室辦理各類推廣教育，並適時開放學校教室、會議室等場所，訂定並隨時檢討各項收費標準，以增加推廣教育及場地租金收入，作為改善學校基本設施或充實教學設備之用。

4.提高資本性支出預算執行進度：為提昇預算執行效能，應請各處室本權責擬定各期執行預算項目，依規定提出各項需求及採購法暨相關規定辦理，如期完成各預算項目採購及驗收與付款作業。

5.建構e化環境：依各處室所提e化需求項目及電腦先期作業計畫規定，逐年陳報及編列購置各相關電腦設備。

6.提昇局部補助款執行作業效能：依據教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點與局補助計畫規定，按核定之工作計畫、進度、時間及計畫經費申請之預算項目，以併決算、補辦預算或代收代付方式，審核各款項收支、核銷及結報作業，以有效達成補助計畫之預期效益。

（十）進修學校

1.充實教學設備及各種教學媒體，使教材教法多元生動化。

2.充實行政電腦化設備，學生成績處理電腦化，以提昇行政效能。

3.加強資訊教育，培養學生現代化之資訊能力，利用淘汰之電腦組裝供學生練習。

4.教師專業教學品質之提升及年輕化。

5.推展生命教育、生活教育，落實品德教育。

## 二、分期（年）實施策略

（一）教務處

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.擬定教務實施計劃，提昇教學品質。 2.擬定教師專業發展計畫 3.擬定語文教學環境建置計畫 4.新課程，充實各群科設備與圖書。 5.充實普通教室e化資訊環境 6更新行政與教學軟體。 | 修訂相關教務計畫。 實施補救教學及課後輔導。 獎勵輔導升學。 加強資訊教育。 實施英文背誦、英文聽力及演講活動。 實施語文悅讀達人活動。 辦理綜合高中業務。 辦理大專預修方案。 辦理教師專業成長研習。 更新、購置各專科教室教學設備。 |
| 100 | 1.配合改進招生方式。 2.擬定教師專業發展社群計畫。 3.擬定語文教學環境建置計畫 4.充實教學設備。 5.充實普通教室e化資訊環境 6更新行政與教學軟體。 | 配合辦理申請暨免試入學方案。 配合辦理登記分發入學方案。 配合辦理大學及四技二專升學說明會。 辦理教師專業社群成長研習。 宣導各項多元入學方案。 提供多元進路資訊及管道。 更新、購置各專科教室教學設備。 |
| 101 | 1.進行教育改革，以活潑創新多元化的教育方式。 2.擬定教師專業發展社群計畫。 3.擬定語文教學環境建置計畫 4.充實教學設備。 5.充實普通教室e化資訊環境 6更新行政與教學軟體。 | 辦理高中職均質化課程合作方案。 辦理選修課程。 辦理重補修教學及課後輔導。 彈性調整、規劃類科設置。 更新、購置各專科教室教學設備。 |
| 102 | 1.擬定教師專業發展社群計畫 2.擬定e化及創新教學計畫 3.配合改進招生方式 4.充實教學設備。 5.充實普通教室e化資訊環境 6更新行政與教學軟體。 | 辦理教師專業成長研習。 積極辦理創新教學與教師製作部落格研習。 宣導樂學計畫免試入學方案。 積極做好學生升學輔導。 更新、購置各專科教室教學設備。 |

（二）學務處

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實全民國防教育設備。 4.充實各班環境清潔維護設備。 6.充實健康中心設備。 | 1.籃球籃板更新及手、排球護網等運動設備更新1年約需10萬元。 2.運動場地重新劃線。 3.更新充實學生社團設備1年約需8萬元 4.公共區域的垃圾桶及資源回收桶，增設及更新約需5萬。 5.購置全自動視力檢查儀6萬，紅外線耳溫槍(4萬)。 |
| 100 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實各項學生事務硬體設備。 4.擴充國際交流通訊、視訊設備。 | 1.籃球籃板更新及手、排球護網等運動設備更新1年約需10萬元。 2.運動場地重新劃線。 3.更新充實學生社團設備1年約需8萬元。 4.行政用電腦：學務處2台共約需8萬。 5.建置遠距視訊教室一間：遠距視訊設備（含軟體）20萬、桌上型電腦10台、專用教室一間。 |
| 101 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實各項學生事務硬體設備。 4.充實全民國防教育設備。 5.充實國際交流通訊、視訊設備。 | 1.籃球籃板更新及手、排球護網等運動設備更新1年約需10萬元。 2.運動場地重新劃線。 3.更新充實學生社團設備1年約需8萬元。 4.行政用電腦：學務處2台共約需8萬。 5.提升遠距視訊軟體功能10萬。 |
| 102 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實各項學生事務硬體設備。 | 1.籃球籃板更新及手、排球護網等運動設備更新1年約需10萬元。 2.運動場地重新劃線。 3.更新充實學生社團設備1年約需8萬元。 4.行政用電腦：學務處2台共約需8萬。 |

（三）教官室：

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.充實學生生活輔導教育事務硬體設備。 2.充實全民國防教育課程專業教室。 3.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 4.充實春暉教室軟硬體設備。 5.辦理認識鄉土活動。 | 1.教官學生生活輔導使用電腦4台約需12萬元。 2.教室桌椅更新（14張桌子＋84張椅子）及冷氣機2台、教室隔間（音）設施約需12萬元，約需35萬元。 3.樂隊隊樂器汰除更新約需76萬元。 4.反毒教育桌上型電腦8台、單槍投影機、螢幕各乙台、反毒文化走廊，約需38.5萬元 5.認識鄉土活動之師資與教材約需27萬元。 |
| 100 | 1.整建管樂隊教育訓練教室。 2.充實學生生活輔導教育事務硬體設備。 3.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 4.辦理認識鄉土活動。 | 1.建管樂隊教育訓練教室約需55萬元、桌上型電腦乙台、彩色列表機約需7萬。 2.值勤室結合辦公室遷移重建及設施更新約需38萬元。 3.樂隊隊樂器增購定音鼓約需80萬元。 4.認識鄉土活動之師資與教材約需27萬元。 |
| 101 | 1.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 2.辦理認識鄉土活動。 | 1.樂隊隊樂器汰除更新長笛等樂器約需78萬元。 2.認識鄉土活動之師資與教材約需27萬元。 |
| 102 | 1.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 2.辦理認識鄉土活動。 | 1.樂隊隊樂器汰除更新豎笛約需78萬元。 2.認識鄉土活動之師資與教材約需27萬元。 |

（四）總務處

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | - 連接走廊展示櫃工程 - 停車場鋪面及周邊景觀工程 - 中正、莊敬大樓屋頂防漏隔熱工程 - 圖書館裝修工程 - 視需要整修各大樓各項設施：各樓層洗手台整修、地下室窗戶更換 - 改善教室、教師辦公室照明設備：各樓層走廊更換燈具 - 視需要更新辦公室行政資訊設備 - 視需要進行學校排水改善工程 - 視需要進行電線整合工程 | 1.依時程辦理建築師徵選，建築規劃設計、審核 2.依時程辦理工程發包，簽約作業，工程動工 3.消防、電氣、電梯、飲水等設備修繕 4.採用電子省電燈具 |
| 100 | - 校園噴霧降溫系統工程 - 校園景觀工程 - 五福路圍牆改建工程 - 自強大樓屋頂防漏隔熱工程 - 視需要整修各大樓各項設施 - 改善教室、教師辦公室照明設備：各樓層走廊更換燈具 - 視需要進行學校排水改善工程 - 視需要進行電線整合工程 | 1.依時程辦理建築師徵選，建築規劃設計、審核 2.依時程辦理工程發包，簽約作業，工程動工 3.消防、電氣、電梯、飲水等設備修繕 4.採用電子省電燈具 |
| 101 | 1.規劃興建風雨綜合球場 2.視需要整修各大樓各項設施 3.改善教室、教師辦公室照明設備 4.視需要更新辦公室行政資訊設備 | 1.依時程辦理建築師徵選，建築規劃設計、審核 2.依時程辦理工程發包，簽約作業，工程動工 3.消防、電氣、電梯、飲水等設備修繕 4.採用電子省電燈具 |
| 102 | 1.興建風雨綜合球場 2.視需要整修各大樓各項設施 3.改善教室、教師辦公室照明設備 4.視需要更新辦公室行政資訊設備 | 1.依時程辦理建築師徵選，建築規劃設計、審核 2.依時程辦理工程發包，簽約作業，工程動工 3.消防、電氣、電梯、飲水等設備修繕 4.採用電子省電燈具 |

（五）實習處

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | - 購置專科教室設備 - 購置行政辦公室設備 | 1.依各科需求添購及汰舊換新設備，達成現代化教學目標。 2.配合各科教學內容，加強商業教育館設備及館藏物品，增進師生教學之效果。 3.依實際業務需求逐年更新實習輔導處設備。 4.添購行政用資訊設備。 |
| 100 | 1.購置專科教室設備 2.購置行政辦公室設備 | 1.依各科需求添購及汰舊換新設備，達成現代化教學目標。 2.配合各科教學內容，加強商業教育館設備及館藏物品，增進師生教學之效果。 3.依實際業務需求逐年更新實習輔導處設備。 4.添購行政用資訊設備。 |
| 101 | 1.購置專科教室設備 2.購置行政辦公室設備 | 1.依各科需求添購及汰舊換新設備，達成現代化教學目標。 2.配合各科教學內容，加強商業教育館設備及館藏物品，增進師生教學之效果。 3.依實際業務需求逐年更新實習輔導處設備。 4.添購行政用資訊設備。 |
| 102 | 1.購置專科教室設備 2.購置行政辦公室設備 | 1.依各科需求添購及汰舊換新設備，達成現代化教學目標。 2.配合各科教學內容，加強商業教育館設備及館藏物品，增進師生教學之效果。 3.依實際業務需求逐年更新實習輔導處設備。 4.添購行政用資訊設備。 |

（六）輔導室

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.購置行政辦公室設備 2.購置生規劃專科教室設備 3.充實學生輔導軟硬體設備 | 1.依學生需求添購及汰舊換新設備，達成現代化教學目標。 2.配合教學內容，加強多功能團體輔導室設備，增進老師教學之效果。 3.依實際業務需求逐年更新輔導室 設備，以利行政業務之推動。 4.添購行政用資訊設備，透過輔導 室網頁，加強輔導知能之宣導。 5.擬定多功能團體輔導室管理辦法。 6.定期評估效益。 |
| 100 | 1.購置行政辦公室設備充實2.購置多功能團體輔導室軟 硬體設備。 | - 購置多功能團體輔導室設備，加強小組討論之教學法。 2.購置多功能團體輔導室軟硬體設備辦理教師同儕輔導知能，提升輔導效益。 3.添購行政用資訊設備，透過輔導 室網頁，加強家長之輔導知能。 4.結合社區產、學相關資源辦理研 討，深耕學生生涯輔導工作。 5.定期評估效益。 |
| 101 | 1.購置行政辦公室設備充實2.購置多功能團體輔導室軟 硬體設備。 | 1.依學生需求添購及汰舊換新設備，達成現代化教學目標。 2.配合教學內容，加強多功能團體輔導室設備，增進師生教學之效果。 3.依實際需求逐年更新輔導室設備。 4.添購行政用資訊設備，以利行政 業務之推動教師。 5.定期評估效益。 |
| 102 | 1.購置行政辦公室設備 2.購置多功能團體輔導室軟硬體設備。 | 1.依學生需求添購及汰舊換新設備，達成現代化教學目標。 2.配合教學內容，加強多功能團體輔導室設備，增進師生教學之效果。 3.依實際需求逐年更新輔導室設備。 4.添購行政用資訊設備，以利行政 業務之推動教師。 5.定期評估效益。 |

（七）圖書館

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 館舍重新配置將圖書館從三樓移到一樓。 - 增添圖書館照明度。 - 更新英語科視聽教室為多媒體化與英語檢定教室。 - 行政資訊設備更新。 - 辦理全校各項資訊競賽。 | - 逐年增加年度圖書經費預算。 - 爭取各項補助款。 - 99年預算編列540萬。 - 增闢書庫期刊室、研究室。 - 充實更新圖書館設備(含書架、書櫃，閱覽桌椅) - 充實班級e化以利教學。 - 每年至少60萬經費，購置新書及擴充教學媒體。 - 行政資訊設備更新編列111萬。 |
| 100 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 充實圖書館設備。 - 充實數位典藏。 - 更新電腦教室二間與網路中心設備。 - 辦理全校各項資訊競賽。 | - 逐年增編圖書經費預算並爭取各項補助款。 - 每年至少60萬經費，購置新書及擴充教學媒體。 - 編列預算400萬更新 |
| 101 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 充實圖書館設備。 - 持續充實數位典藏。 - 更新電腦教室一間。 - 充實各電腦教室為國家考選部檢定考場。 - 辦理全校各項資訊競賽。 | - 增編年度圖書經費預算，並爭 取各項俌項補助款。 - 更新行政電腦。 - 充實更新圖書館設備(含書架、書櫃，閱櫃，閱覽桌椅) - 配合考選部將檢定場之15吋 液晶螢幕更新為19吋。 |
| 102 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 充實圖書館設備。 - 辦理全校各項資訊競賽。 | - 增編年度圖書經費預算。 - 充實更新圖書館設備。 |

（八）人事室

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 改善辦公環境及更新設備。 | 依實際需要提供安全、有效率及美好的環境設備。 |
| 100 | 改善辦公環境及更新設備。 | 依實際需要提供安全、有效率及美好的環境設備。 |
| 101 | 改善辦公環境及更新設備。 | 依實際需要提供安全、有效率及美好的環境設備。 |
| 102 | 改善辦公環境及更新設備。 | 依實際需要提供安全、有效率及美好的環境設備。 |

（九）會計室

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 更新汰換辦公室設備 | 1.更新太換老舊辦公桌椅、資料櫃。 2.設置OA辦公設備，美化辦公環境。 |
| 100 | 更新汰換辦公室設備 | 1.更新太換老舊辦公桌椅、資料櫃。 2.充實檔案室資料櫃。 |
| 101 | 更新汰換辦公室設備 | 依實際需要更新、擴充辦公設備及電腦設備 |
| 102 | 更新汰換辦公室設備 | 依實際需要更新、擴充辦公設備及電腦設備 |

（十）進修學校

| 年度 | 主要工作項目 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.充實教學設備和資源。 2.行政電腦化。 3.建置團體輔導室。 | 1.購買多媒體教學相關軟硬體設備。 2.購置進修學校專用伺服器。 3.購置進修學校專用工作站、學生缺曠點名及通報事項系統。 4.建置團體輔導室。 |
| 100 | 1.充實教學設備和資源。 2.行政電腦化。 | 1.建置或補充線上教學資源。 2.完善行政業務資訊系統。 3.進行相關教育訊練。 |
| 101 | 1.充實教學設備和資源。 2. 行政電腦化。 | 1.充實線上教學資源。 2.更新、購置各種教學設備。 |
| 102 | 1.整合運用教學資源。 2.整合行政電腦化。 | 1.更新購置各科教學設備及美化辦公場所。 2.整合行政系統作業電腦化。 |

## 三、實施步驟、方法與分工

（一）教務處

| 年度 | 實施內容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 共同科目教學設備 汰換課桌椅 購置讀卡機 汰換行政電腦 普通教室裝置教學資訊系統 | 教務處 教務處、總務處 教務處 教務處、資訊小組 |
| 100 | 汰換課桌椅 共同科目教學設備 汰換行政電腦、教學用電腦教室2間 更新語言教室設備1間 普通教室裝置教學資訊系統 | 教務處、總務處 教務處 教務處 教務處 |
| 101 | 汰換課桌椅 共同科目教學設備 汰換行政電腦、教學用電腦教室2間 更新語言教室設備1間 普通教室裝置教學資訊系統 | 教務處、總務處 教務處 教務處 |
| 102 | 汰換課桌椅 共同科目教學設備 汰換行政電腦、教學用電腦教室2間 更新語言教室設備1間 普通教室裝置教學資訊系統 | 教務處、總務處 教務處 教務處 |

（二）學務處

| 年度 | 主要工作項目 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實全民國防教育設備。 4.充實各班環境清潔維護設備。 5.充實國際交流通訊、視訊設備。 | 學務處 教官室 總務處 |
| 100 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實各項學生事務硬體設備。 4.擴充國際交流通訊、視訊設備。 | 學務處 總務處 |
| 101 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實各項學生事務硬體設備。 4.充實全民國防教育設備。 | 學務處 教官室 總務處 |
| 102 | 1.加強運動器材與設施之維護。 2.充實學生社團學習設備。 3.充實各項學生事務硬體設備。 | 學務處 總務處 |

(三）教官室

| 年度 | 主要工作項目 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.充實學生生活輔導教育事務硬體設備。 2.充實全民國防教育課程專業教室。 3.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 4.充實春暉教室軟硬體設備。 5.辦理認識鄉土活動。 | 教官室 春暉反毒教育資源中心 |
| 100 | 1.整建管樂隊教育訓練教室。 2.充實學生生活輔導教育事務硬體設備。 3.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 4.辦理認識鄉土活動。 | 教官室 春暉反毒教育資源中心 |
| 101 | 1.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 2.辦理認識鄉土活動。 | 教官室 春暉反毒教育資源中心 |
| 102 | 1.管樂隊教育訓練教室與器材設備。 2.辦理認識鄉土活動。 | 教官室 春暉反毒教育資源中心 |

（四）總務處

| 年度 | 實 施 內 容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1、連接走廊展示櫃工程 - 停車場鋪面及周邊景觀工程 - 中正、莊敬大樓屋頂防漏隔熱工程 - 圖書館裝修工程 - 視需要整修各大樓各項設施：各樓層洗手台整修、莊敬大樓地下室窗戶更換 - 改善教室、教師辦公室照明設備：各樓層走廊更換燈具 - 視需要更新本處辦公室行政資訊設備 - 視需要進行學校排水改善工程 - 視需要進行電線整合工程 | 總務處 總務處 總務處資訊小組 總務處 |
| 100 | - 校園噴霧降溫系統工程 - 校園景觀工程 - 五福路圍牆改建工程 - 自強大樓屋頂防漏隔熱工程 - 視需要整修各大樓各項設施 - 改善教室、教師辦公室照明設備：各樓層走廊更換燈具 - 視需要更新本處辦公室行政資訊設備 - 逐年進行學校排水改善工程 - 逐年進行電線整合工程 | 總務處 總務處 總務處資訊小組 總務處 |
| 101 | - 規劃興建風雨綜合球場 - 校園噴霧降溫系統工程 - 視需要整修各大樓各項設施 - 改善教室、教師辦公室照明設備 - 視需要更新本處辦公室行政資訊設備 - 逐年進行學校排水改善工程 7、逐年進行電線整合工程 | 總務處 總務處 總務處資訊小組 總務處 |
| 102 | - 興建風雨綜合球場 2、視需要整修各大樓各項設施 3、改善教室、教師辦公室照明設備 4、視需要更新本處辦公室行政資訊設備 | 總務處 總務處 總務處，資訊小組 |

（五）實習處

| 年度 | 實施內容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.充實各專科教室之教學設備（本年度以1間專科教室為主）。 2.增購金融資訊教學中心設備，充實商業教育館藏物品及設備。 3.購置行政用資訊設備（汰舊換新及增購）以利處務運作。 4.增購門市服務(商業經營科)實務操作教室軟硬體設備。 5.建置國際貿易專科教室，以利專業課程進行，並建立國貿教學情境。 6.增購廣告設計科設備。 | 實習輔導處 總務處 |
| 100 | 1.充實各專科教室之教學設備（本年度 以1間專科教室為主）。 2.增購金融資訊教學中心設備，充實商業教育館藏物品及設備。 3.購置行政用資訊設備（汰舊換新及增購）以利處務運作。 4.增設國貿科辦公室與小型討論室。 | 實習輔導處 總務處 |
| 101 | 1.充實各專科教室之教學設備（本年度以更換1間專科教室為主） 2.增購金融資訊教學中心設備，充實商業教育館藏物品及設備。 3.購置行政用資訊設備（汰舊換新及增購）以利處務運作。 | 實習輔導處 總務處 |
| 102 | 1.充實各專科教室之教學設備（本年度以更換2間專科教室為主） 2.增購金融資訊教學中心設備，充實商業教育館藏物品及設備。 3.購置行政用資訊設備（汰舊換新及增購）以利處務運作。 4.更新資料處理科辦公室設備。 | 實習輔導處 總務處 |

（六）輔導室

| 年度 | 實 施 內 容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.充實輔導室辦公軟硬體設備包括： 汰換增購電腦三台、套裝軟體、增購燒錄機一台、掃描機一台、A3雷射印表機一台、彩A3印表機一台、數位相機一台、電扇四台、整修辦公室地板及水槽、辦公室重新隔間。 2.充實團體輔導室軟硬體設備： 於多功能團體輔導室汰換電腦ㄧ台、購置沙箱及沙遊相關器材、壁扇及電扇各四台。 | 輔導室 總務處 |
| 100 | 1.繼續汰換增購電腦1台、套裝軟體。 2.購置學生心理輔導、沙遊之相關設備、器材與資料。 | 輔導室 總務處 |
| 101 | 1.繼續汰換增購電腦2台、套裝軟體。 2.購置學生心理輔導、沙遊之相關設備、器材與資料。 | 輔導室 總務處 |
| 102 | 1.繼續汰換增購電腦1台、套裝軟體。 2.購置學生心理輔導、沙遊之相關設備、器材與資料。 | 輔導室 總務處 |

（七）圖書館

| 年度 | 實 施 內 容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 館舍重新配置將圖書館從三樓移到一樓。 - 增添圖書館照明度。 - 更新英語科視聽教室為多媒體化與英語檢定教室。 - 行政資訊設備更新。 - 辦理全校各項資訊競賽。 | 圖書館 總務處 |
| 100 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 充實圖書館設備。 - 充實數位典藏。 - 更新電腦教室二間與網路中心設備。 - 辦理全校各項資訊競賽。 | 圖書館 總務處 |
| 101 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 充實圖書館設備。 - 續充實數位典藏。 - 更新電腦教室一間 - 充實各電腦教室為國家考選部檢定考場。 - 辦理全校各項資訊競賽 | 圖書館 總務處 |
| 102 | - 購置圖書及教學視聽資料。 - 充實圖書館設備。 - 辦理全校各項資訊競賽。 | 圖書館 總務處 |

（八）人事室

| 年度 | 主要工作項目 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 改善辦公環境及更新設備。 | 總務處、人事室 |
| 100 | 改善辦公環境及更新設備。 | 總務處、人事室 |
| 101 | 改善辦公環境及更新設備。 | 總務處、人事室 |
| 102 | 改善辦公環境及更新設備。 | 總務處、人事室 |

（九）會計室

| 年度 | 主要工作項目 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 更新汰換辦公室設備 | 總務處 、會計室 |
| 100 | 更新汰換辦公室設備 | 總務處 、會計室 |
| 101 | 更新汰換辦公室設備 | 總務處 、會計室 |
| 102 | 更新汰換辦公室設備 | 總務處 、會計室 |

（十）進修學校

| 年度 | 實 施 內 容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 99 | 1.購置主機（含工作站、伺服器…）。 2.委外開發報表，報名作業系統。 3.購置數位相機。 | 資訊小組 進修學校 |
| 100 | 1.購置輔導辦公室之電腦及印表機 2.購置讀卡機。 3.購置資料櫃。 | 資訊小組 總務處 進修學校 |
| 101 | 1.汰換行政電腦及列表機。 2.購置資料櫃。 | 資訊小組 進修學校 |
| 102 | 1.充實廣設科設備 2.汰換行政電腦及列表機 | 總務處 資訊小組 進修學校 |

- 陸、經費需求
本校擬於102年興建風雨綜合球場，預算經費40,000千元，請市府補助27,000千元，學校自籌13,000千元。經費編列籌措表(單位：千元)

| 經費分攤 | 以前年度累計 | 99年度 | 100年度 | 101年度 | 102年度 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央補助 |  |  |  |  |  |  |
| 市府預算 |  |  |  |  | 27,000 | 27,000 |
| 學校自籌 | 10,000 | 45,554 | 40,423 | 40,341 | 40,954 | 177,272 |
| 小 計 |  | 45,554 | 40,423 | 40,341 | 67,954 | 204,272 |

附註：1.本校每年自籌經費約39,500千元。4年約158,000千元

2.99年預算需動用累積賸餘款約6,000千元。

高雄市立高雄高商中程預算編列需求表(資本門)單位：千元

| 預 年 算 度 數 用途別 | 工作 項目 | 以前年度已列預算數累計 （A） | 執 行 年 度 |  |  |  |  | 總需求 （A＋B） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 99年度 | 100 年度 | 101 年度 | 102 年度 | 合計（B） |  |  |
| 99 | 連接走廊展示櫃工程 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | 總務處 |
| 99 | 停車場鋪面及周邊景觀工程 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 5,400 | 總務處 |
| 99 | 中正、莊敬屋頂防漏隔熱工程 | 0 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 3,450 | 3,450 | 總務處 |
| 99 | 圖書館裝修工程 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 5,400 | 總務處 |
| 100-101 | 校園噴霧降溫系統工程 | 0 | 0 | 450 | 1,000 | 0 | 1,450 | 1,450 | 總務處 |
| 100 | 圍牆改建工程 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 總務處 |
| 100 | 樓房頂防漏隔熱工程 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 總務處 |
| 102 | 興建風雨綜合球場 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 38,000 | 40,000 | 13,000 | 總務處 |
| 充實教室資訊設備 | 無聲廣播系統 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 教務處 |
| 購置無形資產 | 行政與教學電腦軟體 | 0 | 1,654 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 7,154 | 7,154 | 教務處 |
| 資訊設備 | 個人電腦、伺服器、印表機(噴墨、雷射)，圖形處理設備、硬碟機，軟體、電腦教室更新…等 | 0 | 3,401 | 5,038 | 4,401 | 2,864 | 15,704 | 15,704 | 圖書資訊館 |
| 購置機械與設備 | 專科教室、實驗室、健康中心…等設備 | 0 | 1,026 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 7,326 | 7,326 | 各處室 |
| 更新設備 | 語言教室設備更新 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 每間汰換經費2,000千元 |
| 購置雜項設備 | 圖書(每年60萬)、冷氣機、樂器(每年78萬)、攝影器材、電腦割字機、輸出列印機(全開)、數位相機、數位攝影機、讀卡機…等 | 0 | 2,442 | 2,670 | 2,000 | 2,000 | 9,112 | 9,112 | 各處室 |
| 辦公室、多功能教室裝修工程 | 牆壁粉刷、窗簾，地板裝修 |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 國貿科 |
| 進修學校辦公室 | 讀卡機 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | 進修學校 |
|  | DV攝影機 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |  |
|  | 數位相機 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| 委外開發 | 點名、報表整合系統 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 |  |
| 進修學校教學設備 | 多功能團體輔導室裝修工程 |  | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |
| 合計 |  | 0 | 24,473 | 18,833 | 19,001 | 46,864 | 109,171 | 109,171 |  |

附註：1.99年度預定動用累積賸餘6,000千元。

2.102年度，資本門預算含市府補助27,000千元。

高雄市立高雄高商中程預算編列需求表(經常門)單位：千元

| 預 年 算 度 數 用途別 | 工作 項目 | 以前年度已列預算數累計 （A） | 執 行 年 度 |  |  |  |  | 總需求 （A＋B） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 99年度 | 100 年度 | 101 年度 | 102 年度 | 合計（B） |  |  |
| 水電費 | 電費、水費 |  | 2,400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 14,400 | 14,400 |  |
| 郵電費 | 郵費、電話費 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 1120 | 1120 |  |
| 旅運費 | 旅費、交通費，貨物運費 |  | 1,330 | 1,300 | 1,300 | 1,250 | 5,180 | 5,180 |  |
| 印刷裝訂費 | 印刷、裝訂 |  | 889 | 850 | 850 | 850 | 3439 | 3439 |  |
| 修理保養保固費 | 一般房屋修護(電氣、水電)、機械與設備修護(電腦、電梯、電話)、雜項設備修護(飲水機、消防設備、教具、樂器)。 | 5,000 | 3,150 | 3,150 | 3,100 | 3,000 | 12,400 | 17,400 |  |
| 保險費 | 一般房屋保險、雜項設備保險、責任保險 |  | 105 | 110 | 110 | 110 | 435 | 435 |  |
| 專業服務費 | 講課鐘點、委託檢驗(建物安全、飲用水質)，電腦軟體服務、試務甄選 |  | 2,990 | 2,850 | 2,800 | 2,800 | 11,440 | 11,440 |  |
| 材料及用品費 | 辦公用品(文具、紙張)、報章雜誌，園藝用品，醫療用品，實習材料，消防器材，照明設備，吊扇，體育教學運動器材…等。， | 5,000 | 3,465 | 3,400 | 3,350 | 3,300 | 13,515 | 18,515 |  |
| 租金 | 車租、影印機 |  | 550 | 550 | 550 | 500 | 2150 | 2150 |  |
| 會費，獎助，競賽交流活動費 | 學術團體會費、獎勵補助費用，參加競賽及交流活動費用。 |  | 4,770 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 16,770 | 16,770 |  |
| 其他 | 學生參加校外活動(研習、生態探索)、新生訓練、運動會、畢業典禮、會議逾時誤餐…等。 |  | 1,152 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 4,252 | 4,252 |  |
| 合計 |  | 10,000 | 21,081 | 21,590 | 21,340 | 21,090 | 95,101 | 95,101 |  |

# 柒、預期效果

建構優質的行政服務與教學專業團隊，發展雄商願景；以「學生第一、教學為先、專業至上、穩健發展」為原則，傳承與創新，邁向精緻卓越，培育有能力的學生，達成全人教育，營造有活力的學校，共築溫馨的校園，使學生開開心心的上學，快快樂樂的學習。

一、教務處

（一）推動教師專業發展評鑑計畫及教師專業社群，推升教學品質與效能，並共同關注學生學習成效的提昇。

（二）建置語文教學環境，並提暢閱讀，以增強語文能力，本國及外國語文並重。

（三）改善共同科教學設備，營造良好的學習情境，提升人文素養。

（四）更新語言教室設備，增進英文學習效果。

（五）建置數位教育環境，教室ｅ化，使資訊融入各科教學，提升學習興趣。

（六）購置補充教材、媒體，使上課內容多元化。

（七）逐年汰換課桌椅，改善學習環境。

（八）加強行政電腦化，提升教務行政效能。

（九）建置教師部落格網站，提昇教學效果。

（十）建置學生測驗評量系統，以提昇學生學習效能。

二、學務處

（一）培養學生健康的身體、發展學生多元體育休閒興趣。

（二）營造本校為社區民眾、優質體育活動之學習中心。

（三）美化校園環境使學校成為社區休閒學園。

（四）充實學習設備，培養學生自治自律生活好習慣。

（五）落實學生生活教育、品德教育及法治教育，培養健全公民。

三、教官室

（一）建立課程←→校安←→生輔三環連結，落實學生生活輔導教育與校園安全。

（二）宣導全民國防教育，從關心自我與建立自信為起點，進而珍惜社區、愛惜社會，熟知全民國防理念，充實國防實力。

（三）啟發學生正當與多元休閒興趣，於潛移默化中養成學生自信與正當人格發展，杜絕毒品侵入校園。

四、總務處

（一）透過學校設備之維修及更新，提供更安全、優質之教學環境。

（二）設計造景栽種花木，美化綠化校園環境，打造永續校園，達到潛移默化境教的功效。

（三）活化校園空間，提供多元優質之教學與學習場域，提升學生與學校競爭力

五、實習處

（一）充實商科金融資訊教學中心現代化之設備，提高教學理論與實務並重效果。

（二）增加貨幣中心及商業教育館之內容及設備，提高教學效果。

（三）配合世界潮流及教育改革，提高學生多元化學習目標及培育基層優秀商科人才。

六、輔導室

實踐教育部友善校園總體營造計畫目標–

(一) 建構和諧關懷的溫馨校園。

(二) 建立多元開放的平等校園。

(三) 營造尊重人權的法治校園。

(四) 體現生命價值的安全校園。

(五) 創造普世價值的學習環境。

七、圖書資訊館

學校圖書館之經營，應配合學校教育目的，順應資訊發展潮流，以充實館藏、提供服務，預期可發揮下列五項功能：

（一）提供教學資源e化的功能。

（二）協助學習研究e化的功能。

（三）輔導品格發展的功能。

（四）安排知性休閒的功能。

（五）促進終身學習的功能。

八、人事室

（一）營造學校良好的組織氣氛，提昇整體優質之人力資源。

（二）加強行政電腦化，提升人事服務效能。

九、會計室

（一）有效運用及分配市府撥入及自有財源，本撙節原則執行各工作計畫，預計每年增加累積賸餘5,000千元，提昇各新興計畫自籌財源額度，全面支援學校重要興革計畫及各項建設。

（二）依原訂分配預算執行期間，辦理各項固定資產及無形資產之支付，提昇資本性支出預算執行進度，充分發揮預算執行績效。

（三）適時開放學校教室、會議室等場所，增加推廣教育及場地租金收入，以期增加自有財源，支援學校改善各項設施維修或充實教學設備之用。

（四）有效運用局部補助款，依原補助計畫及經費項目執行，適時更新與充實各項教學電腦設備，提昇學校e化教學效能。

（五）配合教學及行政革新需求，依暨定目標逐年更新教學及行政電腦軟硬體設施，因應高中職社區化推展，結合學校網路合作，擴展學生學習發展的領域。

（六）合理運用自有及補助財源，建置公共安全設施、整修及改建各教學大樓及圖書館，美化綠化校園設施，營造學生學習的優良環境。

十、進修學校

（一）提昇人格修養及文化陶冶。

（二）培養職業道德。

（三）傳授專業知能。

（四）培養因應變遷，創新進取及自我發展之能力。

- 捌、高 雄 高 商 校 區 平 面 圖

N

活動中心

游泳池

運動場

莊敬大樓

自強大樓

中正大樓

百齡大樓

東淦樓

排球場   手球場  籃球場

排球場     籃球場

手球場

舞 蹈 教 室

圖書館

網球場

五福二路大門

]門[

力

行

大

樓

N